## Slide 1: «Развитие информационной системы мониторинга показателей в области ОТ, ПБ и ООС»
Управление ОТ, ПБ и ООС; Управление МАСИТ
Август 2018

## Slide 2: Цель проекта достигнута
Цель, задачи, сроки и бюджет проекта
Цель
Задачи
Срок
Бюджет
Автоматизировать сбор показателей по ОТ, ПБ и ООС.
Автоматизировать публикацию отчетов по "Сводке по происшествиям" и "Экологическая сводка" на Корпоративном портале.
Автоматизировать подготовку презентаций для руководства.
Расширить перечень аналитических панелей.
Автоматизировать производственный контроль 3-4 уровня, управление внутренними аудитами, управление программами корректирующих мероприятий.
Разработать подсистему хранения и навигации по действующим документам.
Создать систему индикаторов о статусе выполнения мероприятий.
Повышение эффективности работы сотрудников в части сбора, обработки и анализа показателей по ОТ, ПБ и ООС
Дек’17 | Янв’18 | Фев’18 | Мар’18 | Апр’18 | Май’18 | Июн’18 | Июл’18
29.12
Публикация закупки
19.02
Заключен контракт
02.07
Спринт 08
05.03
Спринт 01
31.07
Результаты

## Slide 3: Для реализации проекта выбран SCRUM (один из вариантов AGILE)
Применение Agile в проекте «Развитие ИС ОТПБООС» (1/2)
Головнева Мария
Владелец продукта
Приоритезация задач
Уточнение требований и приемка работ
Погорелов Виталий
Скрам-мастер
Соблюдение Agile-практик командой
Обеспечение команды всем необходимым
Тамбовский Александр
Архитектор, разработчик
Обеспечение архитектурной целостности решений
Реализация задач
Мелехов Максим
Разработчик
Проектирование пользовательских интерфейсов
Реализация задач
Компасенко Елена Ивановна
Руководитель проекта
Общее руководство проектом
Контроль сроков и приемка работ
Шмидт Антон
Бизнес-эксперты
Уточнение бизнес-требований
Приемка работ
Сафина Лилия
Портнов Алексей
Игонин Михаил

## Slide 4: SCRUM показал себя эффективным инструментом командной работы
Применение Agile в проекте «Развитие ИС ОТПБООС» (2/2)
Daily Scrum
Ежедневные встречи для планирования на день
Scrum - артефакты
График сгорания задач, проектные документы, идеи для ретро
Scrum-доска
Всегда актуальная информация о статусе задач внутри Спринта
Ретро
Обязательная процедура обратной связи внутри команды

## Slide 5: Гибкий подход позволил сфокусироваться на важных бизнесу задачах
Выполненные задачи в ходе проекта
Фактические показатели по ОТ, ПБ и ООС в разрезе сегментов нарастающим итогом
Показатели по происшествиям в области ОТ, ПБ и ООС по ГК за период
Отчет по производственным показателям ОТ, ПБ и ООС
Планирование и контроль проведения производственного контроля 3 и 4 уровней
Автоматическая генерация отчета о несоответствии на основании введенных данных
Планирование и контроль проведения внутреннего аудита системы управления ОТ, ПБ и ООС
Контроль за выполнением корректирующих мероприятий по итогам аудитов
Еженедельный отчет по происшествиям
Форма ввода для потенциально опасных происшествий
Интеграция со справочником «Контрагенты»
Монитор показателей HSE
Аналитическая панель «Программа мероприятий по ООС»
Возможность создания отчета в PowerPoint по данным из ОТПБООС
Нормализация справочника «Месторождения»
Механизм хранения отчетных документов
Новый механизм согласования данных
Форма ввода плана производственного контроля 3 и 4 уровня
Аналитическая панель для контроля исполнения плана производственного контроля
Форма ввода корректирующих мероприятий
Форма ввода плана аудитов
Итоговый перечень задач
Справочник критерии аудита
Аналитическая панель исполнения плана аудитов
Первоначальный перечень задач
Цель проекта достигнута за счет создания новых и актуализации существующих форм ввода данных и аналитических панелей

## Slide 6: Ис ОТПБООС – источник данных для КХД USPTREAM
UPSTREAM
БЭФ
КХД
БЭФ
КХД
UPSTREAM
BI
ЕУС
АСБУ
ККР
ИС УМР
ИС КапСтрой
АИС ЦНО
ИС МП ОТ, ПБ и ООС
АСОДУ
Обеспечение процесса сбора, хранения и анализа информации по ОТ, ПБ и ООС
КСУ НСИ
МТО
АИС ПЭИ
ИС МГД
Проект «КХД и BI блока UPSTREAM» будет инициирован в Q3’18

## Slide 7: AGILE позволяет раньше получить нужный бизнесу результат
Спринт 1
Проектирование
Разработка
Исправление
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 4
Спринт 5
+ Бюджет
+ Сроки
Преимущества AGILE в условиях изменений
AGILE
WATERFALL

## Slide 8: Agile дает результат быстрее, но дороже и требует большего вовлечения
Преимущества и ограничения AGILE
₽
t
%
Бюджет проекта
Обследование
ТЗ
Разработка
Продукт
Продукт v.1
Продукт v.2
Продукт v.3
Продукт v.4
20%
70%
10%
5%
5%
5%
80%
30%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Аналогичный проект на платформе Prognoz (Создание СППР) потребовал 2 итерации изменений для 20 форм, что увеличило длительность проекта на 25% (3 мес.)
Продукт
«Переделки» продукта возникающие на финальных этапах проекта обычно оплачиваются исполнителем
Вовлечение бизнеса имеет «рваный» характер и может существенно распределятся во времени
Waterfall
Agile
Waterfall
Agile
Waterfall
Agile

## Slide 9: Для проектов с высокой неопределенностью нужен особый подход
Условия для эффективного использования Agile
Инвестиционное планирование
Особый упрощенный паспорт
Определено только видение результата
Бюджет определен ориентировочно
 | Waterfall | Agile
Сроки | FIX Зафиксированы в календарном плане | N¦A Прогноз после нескольких итераций
Стоимость | FIX Зафиксирована в договоре | fix rate Зафиксирована только ставка специалиста
Объем работ | FIX Зафиксирован в ТЗ | flex Объем работ определяет Заказчик
Качество | Compromise Зависит от прочих ограничений | Uncompromising Точное соответствие потребностям
Закупочные процедуры
Закупка у внутреннего поставщика – собственный центр компетенций
Закрытый запрос котировок по ставке специалиста среди предквалифицированных участников
Пересмотр бюджета
Упрощенная процедура выделения бюджета
Приоритетное рассмотрение
Контрактование
Когда Agile?
Срочные поручения ФОИВ
Срочные инициативы
Реакции на реализацию рисков

## Slide 10: Сравнение Agile и Waterfall
«Треугольник проекта»
t
₽
V
Сроки
Стоимость
Содержание
Владелец продукта управляет сроками через объем доработок;
Раньше получаем прототип;
Есть возможность раньше принять решение о завершении проекта;
Сокращаются непроизводственные затраты на детализацию проекта в условиях неопределенности.
Реализация только нужного функционала;
Возможность изменения в ходе реализации;
Возможность динамически переприоритезировать задачи.
Владелец продукта управляет стоимостью через объем доработок;
Прозрачная стоимость, которая зависит от ставки специалистов, размера команды и длительности проекта;
Если не было изменений, то общая длительность проекта меньше, чем в Agile
На старте проекта невозможно оценить длительность
Содержание жестко фиксируется в ТЗ;
Изменения требуются переоценки проекта;
Чем позже вносятся изменения, тем они дороже для проекта.
Если в ходе проекта отсутствовали изменения, то стоимость соответствует первоначальной
Q
Качество
Качество неизменно
Agile
Waterfall
Agile
Agile
Waterfall
Waterfall

## Slide 11: Использование Agile рекомендовано для пяти проектов ИТ-стратегии
 | Вовлеченность Владелец продукта может быть определен и готов участвовать в проекте на 50% | Итерационность Платформа и функциональные требования позволяют реализовывать проект частями | Новизна Проект создает принципиально новый продукт или процесс для компании | Изменчивость Ожидается изменения внешней или внутренней среды для проекта | Срочность Бизнес готов работать даже с прототипом продукта | ИТОГ
Создание КХД и BI блока UPSTREAM | + | + | + | + | + | 5/5
Развитие систем проектных институтов | + | + | - | + | + | 4/5
Создание КХД и BI блока БЭФ | + | + | + | + | + | 5/5
Создание пилотного стенда для обучения в виртуальной реальности | + | + | + | + | - | 4/5
Развитие системы Nestro Way | + | + | + | + | + | 5/5
Применимость AGILE для будущих проектов

## Slide 12: Пилотный проект позволил выявить болевые точки Agile
Выводы и извлеченные уроки
Выводы
Agile-подход при реализации ИТ-проектов эффективен в проектах, где задачи хорошо декомпозируются на независимые или слабо-зависимые подзадачи;
Agile-подход позволяет раньше получить прототип и работающий функционал;
Agile-подход требует большего вовлечения в проект бизнес-заказчика;
Опыт использования Agile-подхода можно считать успешным.
В проектную команду необходим аналитик для раннего прототипирования продукта;
Служба поддержки должна быть частью команды разработки;
Скрам-мастер должен уделять проекту не менее 16 часов в неделю;
Владелец продукта и скрам-мастер должны сидеть вместе с командой;
Люди важнее процессов, поэтому особое внимание необходимо уделить отбору членов команды.
Извлеченные уроки

## Slide 13: ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Монитор показателей HSE

## Slide 14: Приложение 2: Еженедельный отчет о происшествиях